RPAForce

Guía de Implementación RPA

Metodología paso a paso para automatizar procesos

UiPath · Automation Anywhere · Power Automate · Blue Prism

Versión 2.2 — Marzo 2026

# Introducción

Esta guía describe la metodología estándar de RPAForce para la implementación de proyectos de automatización robótica de procesos (RPA). Aplica a todas las plataformas (UiPath, Automation Anywhere, Power Automate, Blue Prism) y a todos los niveles de complejidad.

El objetivo es garantizar que cada proyecto se entregue con alta calidad, en tiempo y con plena aceptación del cliente.

# Resumen de fases

| Fase 1 | Discovery y Relevamiento Mapeo completo del proceso actual con el Asistente IA y el equipo del cliente. | ⏱ 1-2 semanas |
| --- | --- | --- |

| Fase 2 | PDD — Process Design Document Especificación técnica detallada del robot: flujo, excepciones, sistemas, credenciales. | ⏱ 1-3 semanas |
| --- | --- | --- |

| Fase 3 | Desarrollo Construcción del robot en la plataforma seleccionada. | ⏱ 2-8 semanas |
| --- | --- | --- |

| Fase 4 | UAT — User Acceptance Testing Pruebas con el cliente usando datos reales. Corrección de issues. | ⏱ 1-2 semanas |
| --- | --- | --- |

| Fase 5 | Deploy y Go-Live Configuración en producción, checklist de go-live y supervisión del primer run. | ⏱ 1 semana |
| --- | --- | --- |

| Fase 6 | Soporte y Mantenimiento Monitoreo, actualizaciones ante cambios y gestión de incidencias. | ⏱ Ongoing |
| --- | --- | --- |

# Fase 1 — Discovery y Relevamiento

## Objetivo

Obtener una descripción completa y precisa del proceso a automatizar: pasos, sistemas, volumen, excepciones y factores técnicos.

## Participantes requeridos

- Process Owner: aprueba el alcance y tiene autoridad para tomar decisiones

- Key Users: ejecutan el proceso día a día y conocen todos los casos especiales

- Asesor RPAForce: facilita la sesión y asegura que la información sea completa

## Método

El Asistente IA de RPAForce conduce la sesión de Discovery con preguntas estructuradas. El resultado es un JSON con todos los datos del proceso que alimenta automáticamente la propuesta.

## Entregables

- Informe de Discovery con diagrama BPMN del proceso

- Análisis de complejidad y % de automatización estimado

- Cálculo preliminar de ROI

- Identificación de riesgos técnicos (Citrix, terminales, anti-bots)

# Fase 2 — PDD (Process Design Document)

## Objetivo

Documentar en detalle cómo funcionará el robot: cada paso, cada decisión, cada excepción.

## Contenido del PDD

- Descripción funcional del robot

- Diagrama de flujo TO-BE (cómo será el proceso automatizado)

- Listado completo de sistemas y credenciales requeridas

- Casos de excepción y cómo el robot los maneja

- Reglas de negocio implementadas

- Criterios de aceptación (qué constituye un run exitoso)

- Datos de entrada y salida esperados

## Criterio de aprobación

El PDD debe ser firmado por el Process Owner antes de iniciar el desarrollo. Sin firma aprobada, no se comienza a codificar.

# Fase 3 — Desarrollo

## Estándares de codificación

- Nomenclatura de variables: camelCase, en inglés, descriptiva

- Manejo de errores: try-catch en cada actividad crítica

- Logs: registrar inicio, fin, transacciones procesadas y errores

- Credenciales: solo desde Orchestrator Assets o vault — nunca hardcodeadas

- Modularización: separar por sub-procesos independientes

## Control de versiones

Todo el código vive en el repositorio de control de versiones. Cada commit debe incluir el número de issue o tarea y una descripción corta del cambio.

## Revisión de código

Antes de pasar a UAT, el código debe ser revisado por un segundo desarrollador. La checklist de revisión incluye: manejo de errores, credenciales, logs, performance y cumplimiento del PDD.

# Fase 4 — UAT (User Acceptance Testing)

## Objetivo

Validar con el cliente que el robot funciona correctamente usando datos y condiciones reales.

## Protocolo de UAT

- Preparar set de datos de prueba que cubra: caso feliz, casos de excepción, casos extremos

- Ejecutar el robot en ambiente de testing con los datos preparados

- El Key User verifica los resultados transacción por transacción

- Registrar todos los issues en la planilla de UAT

- Clasificar issues: Bloqueante / Mayor / Menor / Mejora

- Corregir todos los Bloqueantes y Mayores antes del go-live

- Cliente firma el acta de aceptación UAT

⚠️ Criterio de go-live

No se hace go-live con issues Bloqueantes o Mayores abiertos.

Issues Menores pueden quedar como backlog para la primera actualización de mantenimiento.

# Fase 5 — Deploy y Go-Live

## Pre-requisitos

Completar el Checklist de Puesta en Marcha antes de ejecutar en producción. Ver documento: RPAForce_Checklist_PuestaEnMarcha.docx

## Proceso de go-live

- Deploy del robot en el ambiente de producción

- Verificación de accesos y credenciales en producción

- Primer run supervisado en vivo por el equipo RPAForce y el cliente

- Validación de resultados del primer run

- Habilitación del scheduling automatizado

- Entrega de documentación técnica y manual operativo

- Firma del acta de go-live

# Fase 6 — Soporte y Mantenimiento

## Cobertura estándar

- Monitoreo de ejecuciones y alertas de fallo

- Corrección de bugs post-producción

- Actualizaciones del robot ante cambios en los sistemas involucrados

- Reportes mensuales de ejecución (transacciones procesadas, tiempo, errores)

## Change Requests

Los cambios de alcance fuera del contrato original se formalizan mediante un Change Request (CR). El CR incluye: descripción del cambio, impacto en el robot, estimación de horas y precio. Requiere aprobación del cliente antes de ejecutarse.

# Plataformas soportadas

| Plataforma | Mejor para |
| --- | --- |
| UiPath | Proyectos enterprise con Orchestrator, alta complejidad |
| Automation Anywhere | Entornos con Citrix o aplicaciones legacy |
| Power Automate | Integración con ecosistema Microsoft 365 |
| Blue Prism | Proyectos con requerimientos de auditoría y compliance estrictos |
| Custom RPA (Python/Playwright) | Procesos web simples o de bajo volumen |

# Factores técnicos especiales

| Factor | Impacto en implementación |
| --- | --- |
| Citrix / VDI | Requiere Computer Vision — aumenta complejidad y tiempo de desarrollo |
| Terminal / AS/400 | Requiere emulador de terminal integrado |
| CAPTCHA | Solución específica por tipo — puede requerir intervención humana |
| Token físico / MFA | Requiere coordinación con IT para cuenta de servicio especial |
| API disponible | Reduce complejidad — preferir API sobre UI cuando sea posible |
| Sistema inestable / lento | Requiere manejo especial de timeouts y reintentos |